# Vinyld

# Plan realizacije projekta

# Verzija 1.0

# Pregled izmena

| Datum | Verzija | Opis | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 24.06.2026. | 1.0 | Inicijalna verzija | Lazar |

# Sadržaj

1.	Cilj dokumenta	4

2.	Opseg dokumenta	4

3.	Reference	4

4.	Plan razvojnih faza	4

5.	Raspored aktivnosti	5

6.	Ciljevi iteracija	5

7.	Verzije	6

8.	Plan korišćenja resursa	7

8.1	Organizaciona struktura	7

8.2	Kadrovska politika	7

8.3	Plan obuke	7

9.	Cena realizacije projekta	7

# Plan realizacije projekta

# Cilj dokumenta

Cilj ovog dokumenta je definisanje zadataka i njihovo organizovanje u faze i iteracije potrebne za 		implementaciju društvene mreže osnovanoj na muzici – vinyld.

# Opseg dokumenta

Dokument opisuje opšti plan razvoja Web aplikacije Vinyld, uključujući raspored aktivnosti, ciljeve iteracija, organizacionu strukturu tima i procenjeni budžet.

Plan opisan u ovom dokumentu zasnovan je na opisu sistema koji se želi razviti datom u predlogu projekta.

# Reference

Spisak korišćene literature:

- vinyld – Predlog projekta

- vinyld – Vizija sistema

- vinyld – planirani raspored aktivnosti na projektu

# Plan razvojnih faza

Razvoj sistema će biti sproveden korišćenjem nekoliko faza sa određenim brojem iteracija u okviru svake faze. Spisak faza sa brojem iteracija i predloženim trajanjem dat u sledećoj tabeli:

| Faza | Broj iteracija | Trajanje |
| --- | --- | --- |
| Planiranje | 1 | 1 nedelje |
| Razrada | 1 | 2 nedelje |
| Izrada | 2 | 5 nedelja |
| Okončanje | 1 | 1 nedelja |

U tabeli 4.1 prikazane su faze i odgovarajuće zahtevane rezultate vezane za njihov završetak.

| Faza | Opis | Rezultati |
| --- | --- | --- |
| Planiranje | Prva faza obuhvata definsianje problema, inicijalno definisanje domena kao i verifikacija dostignutog rešenja. | Izrada vizije sistema. Početak izrade dokumenta o zahtevima. |
| Razrada | U okviru faze razrade biće analizirani zahtevi i razvijen arhitekturni prototip. Potrebno je definisati arhitekturu sistema i započeti projektovanje odgovarajućih komponenti sistema. Nakon razvoja arhitekturnog prototipa potrebno je izvršiti proveru pogodnosti odabrane arhitekture. | Završetak izrade dokumenta o zahtevima. Izrada arhitekturnog projekta. Razvoj arhitekturnog prototipa. |
| Izrada | U toku faze izrade biće završeno projektovanje i počeće implementacija svih komponenti sistema. Nakon implementacije potrebno je izvršiti testiranje sistema i završiti razvoj MVP verzije koja će biti distribuirana u cilju evaluacije. Na osnovu izrađene MVP verzije, odradiće se sve evenutalno neophodne korekcije sistema. Na kraju ove faze biće završeno sa implementacijom i testiranjem konačne verzije softvera. | Izrada detaljnog projekta. Razvoj MVP verzije sistema. Izrada plana testiranja. Testiranje sistema. Izrada izveštaja o testiranju. Razvoj konačne verzije. |
| Okončanje | Faza okončanja uključuje pripremu pratećeg materijala i hostovanje sistema na odgovarajućem cloud provideru. Na kraju ove faze potrebno je imati sređenu projektnu dokumentaciju. | Izrada korisničkog uputstva. Distribucija i instalacija sistema. |

Tabela 4.1 Faze projekta i zahtevani rezultati

Svaka faza u razvoju sistema je podeljena na iteracije opisane u odeljku 6.

Gantov dijagram dat u odeljku 5 ilustruje raspored aktivnosti na realizaciji projekta kroz faze, iteracije i očekivane rezultate. Dužina projekta je procenjena na 9 nedelja.

# Raspored aktivnosti

Planirani raspored aktivnosti koji prikazuje faze, iteracije i očekivane rezultate projekta sadržan je u dokumentu D03_Raspored_Aktinvosti.mpp.

# Ciljevi iteracija

Svaka faza se sastoji od razvojnih iteracija u kojima se razvija određena celina sistema. U osnovi, ove iteracije treba da obezbede:

- smanjenje rizika,

- ranije dobijanje funkcionalnih verzija sistema i

- maksimalnu fleksibilnost u planiranju funkcionalnosti za narednu verziju.

Sledeća tabela opisuje iteracije zajedno sa očekivanim rezultatima i pridruženim rizicima.

| Faza | Iteracija | Opis | Rezultati | Rizici |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planiranje | Preliminarna iteracija | Definisanje zahteva i poslovnih mogućnosti. Modelovanje domena | Vizija sistema | Razjašnjavanje korisničkih zahteva na samom početku. Razvoj realističnog plana realizacija. Utvrđivanje opravdanosti projekta sa poslovne tačke gledišta. |
| Razrada | R1 Iteracija – Izrada dokumenta o zahtevima | Arhitekturno projektovanje i razvoj prototipa. | Dokument o zahtevima Arhitekturni projekat Arhitekturni prototip | Razjašnjavanje arhitekturnih nedoumica. Ublažavanje tehničkih rizika. Rano dobijanje prototipa koji može biti ocenjen od strane investitora i krajnjih korisnika. |
| Izrada | I1 Iteracija – Razvoj beta verzija | Implementacija i testiranje MVP verzije. | Detaljni projekat MVP verzija Plan testiranja | Implementacija svih ključnih funkcionalnosti u MVP verziji. Dobijanje povratne reakcije od korisnika pre implementacije konačne verzije. |
|  | I2 Iteracija – Razvoj konačne verzije | Implementacija preostalih slučajeva korišćenja i ispravka grešaka i nedostataka uočenih u MVP verziji. Razvoj konačne verzije. | Izveštaj o testiranju Konačna verzija | Softver ocenjen od strane korisnika. Visok nivo kvaliteta proizvoda. Umanjenje verovatnoće pojave greški. |
| Završnica | F1 Iteracija – Sastavljanje dokumentacije | Priprema pratećeg materijala i rad u produkcionom okruženju. | Proizvod |  |

# Verzije

Planirano je izdavanje jedne MVP verzije za evaluaciju i jedne konačne verzije softvera.

# Plan korišćenja resursa

## Kadrovska politika

Tim je odgovoran za arhitekturu, šeme baze i razvoj Web aplikacije.

# Cena realizacije projekta

Budžet definisan za projekat na osnovu preliminarnih procena je dat u nastavku:

| Budžet projekta vinyld (primer) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rad |  |  |  |  |  |  |
|  | Aktivnosti |  |  | Trud (PD) |  | Cena |
|  | Specifikacija zahteva |  |  | 10 |  | 10,000.00 Din. |
|  | Analiza i projektovanje |  |  | 40 |  | 65,600.00 Din. |
|  | Implementacija |  |  | 80 |  | 97,000.00 Din. |
|  | Testiranje |  |  | 12 |  | 15,000.00 Din. |
|  |  | Ukupna trud: |  | 142 |  | 187,000.00 Din. |
|  |  |  |  | UKUPNO ZA RAD: |  |  |
| Ostalo |  |  |  |  |  |  |
|  | Putovanja i smeštaj |  |  |  |  | 0.00 Din. |
|  | Transport robe |  |  |  |  | 0.00 Din. |
|  | Usluge |  |  |  |  | 0.00 Din. |
|  | Materijal |  |  |  |  | 0.00 Din. |
|  | Drugi direktni troškovi |  |  |  |  | 10,000.00 Din. |
|  |  |  |  | UKUPNO ZA OSTALO: |  | 10,000.00 Din. |
|  |  |  |  | UKUPAN BUDŽET: |  | 197,000.00 Din. |